**PIANO D’AZIONE**

**MD 108 Italy 2023-2024**

**OBIETTIVI: COMUNICARE- INVITARE E COINVOLGERE NUOVI VOLONTARI NEI SERVICE**

**ESPANDERE IL SERVICE DEI LIONS SPONSORIZZANDO NUOVI LIONS CLUB**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AZIONE** | **RESPONSABILE** | **RISORSE** | **DATA INIZIO** | **DATA**  **FINE** |
| Presentazione al GAT Nazionale e al Consiglio dei DG del MD Italy del Piano d’Azione & Opuscoli informativi sulla campagna Nazionale 2023-2024 | Leader Coordinatori:  GMT MD - GST MD  Coordinatore MD Area Comunicazione Esterna | Documentazione Digitale presentata dai Lions Responsabili GMT MD -GST MD – Coord.re MD Area Comunicazione Esterna | 09/09/23 | 10/09/23 |
| Approvazione piano di azione e opuscolo informativo digitale | Consiglio dei Governatori  MD 108 Italy | Documentazione presentata da:  GMT MD GST MD e Comunicazione Esterna MD | 10/09/2023 | 17/09/2023 |
| Invio opuscolo informativo digitale e altro materiale al Governatore, agli officer D della comunicazione,  al GMT MD e al GST MD GMT MD LEO– GST MD LEO -Comunicazione interna | Comunicazione Esterna MD | SOCIAL E SITO INTERNET  MD Italia  -  Canali interni comunicazione | 18/09/2023 | 20/09/2023 |
| Invio opuscolo informativo ai presidenti di Club, di Zona e di Circoscrizione con richiesta di condivisione ai soci del club  Invio al GAT D & GMT D - GST D LEO e comunicazione Leo per condivisione con i rispettivi team | Segreteria Distrettuale messaggio del Governatore | Canali interni comunicazione | 20/09/2023 | 22/09/2023 |
| Presentazione dell’attività in ogni distretto ai Presidente di Club + ZC + RC | CONVOCA GOVERNATORE Interventi GMT GST E Coordinatore  Comunicazione OD | Piattaforma digitale | 23/09/2023 | 24/09/2023 |
| Coinvolgimento GMT di club  e supporto crescita associativa  a livello di club, zona e circoscrizione | GMT D / GET D  Lions e Leo | Email /incontri online e in presenza ove possibile  Informazione dedicata per strategie coinvolgimento nuovi volontari e sviluppo  Nuovi Lions Club e satelliti di Club  Mappatura Territoriale  Partecipazione attiva LEO | 20/09/2023 | 22/06/2024 |
| Coinvolgimento GST di club  e supporto pianificazione service  a livello di club, zona e circoscrizione | GST D Lions e Leo | Informazione e verifica delle attività di progettazione con incontri in presenza (ove possibile) e incontri online | 20/09/2023 | 01/04/2024 |
| Assistenza ai Lions Club per la parte relativa al coinvolgimento nuovi volontari finalizzato all’aggiungere nuovi soci al club  e all’espandere i service in territori limitrofi  dove non esistono lions club per supportarne la nascita | GMT D GET D con team | Informazione dedicata per accoglienza volontari nel club e stimolo a iscriversi per continuare a servire insieme  Incontri in presenza per conoscere i volontari e presentare l’associazione dopo esperienza nel service  Mappatura territoriale per individuare nuove comunità da coinvolgere nel service | 20/09/2023 | 20/06/2024 |
| Assistenza ai Lions e Leo Club per sviluppo service | GST D – Lions e Leo | Verifica delle attività presentate e aderenza alla Mission 1.5 | 20/09/2023 | 30/04/2024 |
| Raccolta adesione alla campagna nazionale e dettaglio service, con comunicazione inviata a DG, GMT D e GST D | Presidenti di Club Lions /Leo | Email | Primo Trimestre  20/09/2023 | Primo Trimestre  09/10/2023 |
| Raccolta adesione alla campagna nazionale e dettaglio service, con comunicazione inviata a DG, GMT D e GST D | Presidenti di Club Lions /Leo | Email | Secondo  Trimestre  22/01/2024 | Secondo  Trimestre  05/02/2024 |
| Comunicazione Tabella dei Service  agli officer distrettuali  comunicazioni e successivi aggiornamenti | GST D Lions e Leo | Raccolta dati su tabella  E mail | Primo Trimestre  10/10/2023 | Primo Trimestre  15/10/2023 |
| Comunicazione Tabella dei Service  agli officer distrettuali  comunicazioni e successivi aggiornamenti | GST D Lions e Leo | Raccolta dati su tabella  E mail | Secondo Trimestre  06/02/2024 | Secondo Trimestre  11/02/2024 |
| Pubblicazione sul sito distrettuale delle iniziative di service nella pagina dedicata  e avvio comunicazione sui social del distretto e Club ed organi comunicazione distrettuale | Coordinatore  Comunicazione OD | Sito Internet Distretto - canali social - rivista distrettuale e newsletter Materiale fornito da Comunicazione Esterna MD | Primo  Trimestre  16/10/2023 | Primo trimestre  22/12/2023 |
| Pubblicazione sul sito distrettuale delle iniziative di service nella pagina dedicata  e avvio comunicazione sui social del distretto e Club ed organi comunicazione distrettuale | Coordinatore  Comunicazione OD | Sito Internet Distretto - canali social - rivista distrettuale e newsletter Materiale fornito da Comunicazione Esterna MD | Secondo  Trimestre  12/02/2024 | Secondo  Trimestre  30/04/2024 |
| Verifica dei risultati raggiunti dalle campagne per singolo Distretto | Comunicazione Esterna MD | Dati statistici Social | 16/10/2023 | 30/04/2024 |
| Verifica dei risultati raggiunti in termini di coinvolgimento Club e partecipazione volontari esterni - presentazione al Consiglio dei Governatori | GST GMT Comunicazione MD | Dati forniti dai distretti | 01/04/2024 | 30/04/2024 |
| Raccolta Dati e verifica dei risultati raggiunti in termini di inserimento dei volontari  come nuovi soci nei Lions Club Aderenti | GMT D | Dati Forniti dai distretti | 01/04/2024 | 15/04/2024 |
| Comunicazione dei Presidenti di Club /LEO ai DG GMT D & GST D il racconto del Service | Presidenti di Lions Club/Leo | Email | 16/10/2023 | 15/04/2024 |
| Raccolta Dati e verifica reportistica inserimento dati su piattaforma MY LION | GST D | Officer di club addetti alla registrazione | 16/10/2023 | 30/04/2024 |
| Verifica finale dei risultati raggiunti con l’attività - presentazione al Consiglio dei Governatori | GMT MD GST MD e Comunicazione Esterna MD | Documentazione presentata da:  GMT MD GST MD e Comunicazione Esterna MD | 15/04/2024 | 30/04/2024 |
| **VALUTAZIONE PROVVISORIA** | | **MODIFICHE** | | |